جامعة الأزهر -  غزة

شؤون التخطيط والجودة

الخطة التنفيذية للعام 2012/2013

Draft (1

- مقدمة :

2. تدريب وتطوير الكادر الأكاديمي في الكليات المختلفة في الجامعة

| الأهداف الخاصة | النشاطات | سنة التنفيذ | المسؤولية | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - زيادة كفاءة الأكاديميين في مجال توظيف الكمبيوتر والانترنت. - تعزيز قدرات الأكاديميين في مهارات اللغة الانجليزية. - تعزيز قدرات الأكاديميين بعدد من المهارات الضرورية : مثل مهارات القيادة/التواصل إدارة الوقت/التفكير الإبداعي. - تعزيز مهارات كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد الأموال. | - دورة تدريبية في استخدام الكمبيوتر والانترنت للأغراض الاكاديمية . - دورة تدريبية في اللغة الانجليزية المتقدمة. - دورة تدريبية في كتابة التقارير والأوراق العلمية. - دورة تدريبية في أدوات العقل وتشمل: - المهارات القيادية - مهارات التواصل - حل المشكلات - إدارة الوقت - دورة تدريبية في معايير الجودة الأكاديمية. - دورة تدريبية في آليات وضع الخطط الإستراتيجية في العملية التربوية. - دورة تدريبية في موضوع تجنيد الأموال. | 2012-2013 | شؤون التخطيط والجودة + الشؤون الإدارية + الشؤون الأكاديمية + دائرة التعليم المستمر | - الهيئة الأكاديمية مدربة على استخدام الكمبيوتر والانترنت. - الكادر الأكاديمي يمتلك بعض المهارات المهمة في اللغة الانجليزية. - الكادر الأكاديمي يمتلك بعض المهارات الادارية المهمة مهارات القيادة/ التواصل/ إدارة الوقت/التفكير الإبداعي . - الكادر الأكاديمي مدرب على موضوع الجودة الأكاديمية . - جزء من الكادر الأكاديمي مدرب في موضوع وضع الخطط الإستراتيجية . - جزء من الكادر الأكاديمي مؤهل في كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد الأموال |

| الأهداف الخاصة | النشاطات | سنة التنفيذ | المسؤولية | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - تطوير مهارات استخدام الكمبيوتر والانترنت لدى الكادر الإداري - تعزيز قدرات الكادر الإداري في المواضيع المرتبطة بالجودة الادارية - الرقابة المالية والإدارية - الموازنة الالكترونية - الادارة الاستراتيجية - تحليل المشاكل واتخاذ القرارات - الجودة الادارية - تعزيز قدرات العاملين في العلاقات العامة بعدد من مهارات العلاقات العامة الضرورية. | - دورة تدريبية في استخدام الكمبيوتر والانترنت. - دورة تدريبية في الرقابة الإدارية والمالية ( Budgeting) - دورة تدريبية في الموازنة الالكترونية. - دورة تدريبية في الإدارة الإستراتيجية وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات. - دورة تدريبية في الجودة الإدارية في الجامعات. - دورة تدريبية لموظفي العلاقات العامة في البروتوكول واستقبال الوفود وكيفية إدارة وتنظيم الحفلات والندوات وورش العمل. - دورة تدريبية لموظفي العلاقات العامة في المواضيع التالية - اللغة الانجليزية - مهارات العلاقات العامة - فن الكتابة | 2012-2013 | شؤون التخطيط والجودة + الشؤون الإدارية + دائرة التعليم المستمر | - كادر إداري يمتلك مهارات الحاسوب المتقدمة - كادر اداري مؤهل في المواضيع الادارية الاساسية المرتبطة بالعمل - موظفو العلاقات العامة يمتلكون المهارات الاساسية المرتبطة بعملهم |

3. تدريب وتطوير الكادر الاداري في اقسام ودوائر الجامعة

4. تطوير جودة الأداء الأكاديمي:

| الأهداف الخاصة | النشاطات | سنة التنفيذ | المسؤولية | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - نشر ثقافة الجودة الأكاديمية - تعزيز مهارات الطاقم الأكاديمي في مجال الجودة | - مراسلة الكليات المختلفة لترشيح أعضاء اللجان الأكاديمية في جميع الكليات. - تشكيل اللجان الأكاديمية - اجتماعات دورية للجان الجودة الأكاديمية. - إقامة 4 ورشات عمل خاصة بنشر ثقافة الجودة الأكاديمية. - معايير الأستاذ الجامعي الجيد - معايير التقييم الجيد للطلبة - الكتاب الجامعي الجيد. - معايير الجودة الخاصة بطرائق التدريس المناسبة للبيئة الجامعية. - . ILO's - رسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها - تصميم صفحة الكترونية خاصة بالجودة على موقع الجامعة. | 2012-2013 | الشؤون الاكاديمية + شؤون التخطيط والجودة + لجان الجودة الأكاديمية في الكليات | - قياس تقريبي لدرجة الوعي بمفاهيم الجودة لدى الأكاديميين - عدد من المهارات الخاصة بالجودة تم تعزيزها: - طرق التدريس الجيدة - التقييم الجيد - الكتاب الجيد - الأستاذ الجامعي الجيد |

تابع بند 4 :  تطوير جودة الأداء الأكاديمي

| الأهداف الخاصة | النشاطات | سنة التنفيذ | المسؤولية | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - نشر ثقافة التقييم الذاتي - نشر ثقافة تقييم عضو هيئة التدريس | - نشاط حول مخرجات التقييم الذاتي والخارجي ومناقشة المخرجات. - ورشات عمل لأعضاء الهيئة التدريسية في الكليات حول معايير التقييم الخاصة بالهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية. - وضع معايير التقييم الخاصة بالهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية على الصفحة الإلكترونية لشؤون التخطيط والجودة. - وضع معايير تقييم عضو هيئة التدريس من قبل الطلبة على الصفحة الالكترونية لشؤون التخطيط والجودة. - تطبيق نموذج تقييم الأستاذ الجامعي من قبل الطلبة. - دراسة نتائج تقييم عضو هيئة التدريس والاستفادة منها | 2012-2013 | الشؤون الاكاديمية + شؤون التخطيط والجودة + لجان الجودة الأكاديمية في الكليات | - التقييم الذاتي ممارسة معتادة ودورية في الأقسام. - تحدد الأقسام موعد للتقييم الذاتي كل سنة - تحدد الأقسام مؤشرات للتقييم الذاتي - أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات مدربون على اعداد تقارير التقييم الذاتي. - تقرير نتائج تقييم الأداء لكل عضو هيئة تدريس. |

| الأهداف الخاصة | النشاطات | سنة التنفيذ | المسؤولية | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - تفعيل الإرشاد الأكاديمي للطلبة - تطوير الخطط الدراسية بالكليات المختلفة في الجامعة - تطوير سياسة الابتعاث العلمي | - تجهيز ملف لكل طالب في البرامج المختلفة في الجامعة. - توزيع الملفات على أعضاء الهيئة التدريسية حيث يكلف كل عضو هيئة تدريس بالإشراف على مجموعة من الطلاب. - وضع آلية تربط بين الإشراف على الطالب من خلال ملفه الأكاديمي وبين تسجيل الطالب الكترونياً حيث لا يسمح بالتسجيل الالكتروني إلا بموافقة المشرف على الوضع الأكاديمي للطالب. - تشكيل لجان في الأقسام المختلفة لتقييم الخطط الدراسية ومدى ملائمتها مع حاجات سوق العمل. - تعديل الخطط الدراسية في الأقسام المختلفة بالتركيز على - اضافة الجانب العملي في المقررات الدراسية. - اضافة مقررات حرة + اختياريه للخطط الدراسية - اضافة مقررات تتناسب مع سوق العمل مثل اللغة الإنجليزية + مهارات الحاسوب. - تزويد قاعات التدريس بالأدوات والمعدات اللازمة لتسهيل العملية التعليمية. - مراجعة سياسة الإبتعاث العلمي للتأكد من مناسبتها للحاجة الحقيقية للكليات. | 2012-2013 | الشؤون الاكاديمية + شؤون التخطيط والجودة + لجان الجودة الأكاديمية في الكليات | - ملف ارشاد اكاديمي لكل طالب - الطلاب على علم بالمرشدين الاكاديميين - الية واضحة للإرشاد الاكاديمي تربط بين الملف الورقي والتسجيل الالكتروني للطالب - لجان تطوير الخطط الدراسية مشكلة في اقسام الجامعة - نسخ اولية عن الخطط المطورة - تسليم تقرير حول سياسة الابتعاث وسبل تطويرها |

تابع بند 4 : تطوير جودة الأداء الأكاديمي

5. تطوير جودة الاداء الاداري  لدى العاملين في الجامعة

| الأهداف الخاصة | النشاطات | سنة التنفيذ | المسؤولية | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - تكوين لجان الجودة الإدارية - نشر ثقافة الجودة الإدارية - تعديل الوصف الوظيفي لكافة الفئات الإدارية في الجامعة. | - مراسلات وإجراءات إدارية مع جميع الكليات و الدوائر والأقسام لترشيح أعضاء للجان الإدارية المختلفة. - اجتماعات دورية للجان الجودة الإدارية. - ورشات عمل تدريبية وتثقيفية للإداريين في الجودة الإدارية. - دراسة الوصف الوظيفي الحالي من قبل اللجان الإدارية المختلفة لكافة الفئات الإدارية. - إعداد نسخة مقترحة عن الوصف الوظيفي لمختلف الفئات. - عقد ورش عمل لمناقشة النسخ المقترحة والوصول إلى نسخة نهائية. - توزيع النسخة النهائية للوصف الوظيفي على جميع الموظفين كل حسب الفئة الإدارية. | 2012-2013 | شؤون التخطيط والجودة + الشؤون الإدارية والمالية + لجان الجودة الادارية في الجامعة | - قائمة بأسماء أعضاء اللجان المختلفة. - محاضر اجتماعات للجان الإدارية. - تقارير بخصوص ورشات العمل - نسخة مقترحة للوصف الوظيفي لجميع الفئات الإدارية. - نسخة نهائية للوصف الوظيفي لجميع الفئات الإدارية. |

تابع بند 5: تطوير جودة الاداء الاداري  لدى العاملين في الجامعة

| الأهداف الخاصة | النشاطات | سنة التنفيذ | المسؤولية | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - بناء نظام لتقييم أداء الموظفين الإداريين. - تعزيز مهارات الطاقم الإداري في مجال الجودة الإدارية. | - تطوير نماذج لتقييم الأداء للموظف الإداري حسب الفئات الإدارية المختلفة. - عمل دراسة تجريبية لهذه النماذج. - إعداد نسخة نهائية عن نماذج تقييم الأداء الإداري. - إقامة ورش عمل خاصة بنشر ثقافة الجودة الإدارية. | 2012-2013 | شؤون التخطيط والجودة + الشؤون الإدارية والمالية + لجان الجودة الادارية في الجامعة | - نسخة مبدئية لنماذج تقييم الأداء الإداري. - تقارير من ورش العمل الخاصة بنشر ثقافة الجودة الإدارية |

6. متابعة الخريجين

| الأهداف الخاصة | النشاطات | سنة التنفيذ | المسؤولية | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - توفير قاعدة بيانات موثقة عن الخريجين. - تعزيز العلاقة بين جامعة الأزهر وخريجيها. - توثيق الصلة بين الخريجين أنفسهم. - تعزيز قدرات خريجي الجامعة - متابعة الخريجين ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل. - الاستفادة من التواصل مع الخريجين كتغذية راجعة لتحسين البرامج الاكاديمية | - بناء صفحة على شبكة العنكبوتية لتسجيل خرجين جامعة الأزهر. - إجراء بعض الزيارات للمؤسسات الكبرى مثل: UNRWA، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الصحة للحصول على بيانات حول خريجين جامعة الأزهر. - تفعيل دائرة التعليم المستمر لعمل دورات capacity building لتأهيل الخريجين. - التنسيق مع " بكدار" لتوفير بعض فرص العمل أو بطالة لخريجين الجامعة العاطلين عن العمل. - توفير قاعدة بيانات للاستفادة من وضع الخريجين (العاملين) والعاطلين عن العمل لتحسين البرامج المقدمة أو تعديلها. - عقد لقاء (نصف سنوي /سنوي) مع الخريجين | 2012-2013 | شؤون التخطيط والجودة + الشؤون الأكاديمية + القبول والتسجيل + دائرة الخريجين (دائرة مقترحة) | - قاعدة بيانات متوفرة بنسبة قد تزيد عن 70% في المرحلة الأولى. - الصلة بين الجامعة والخريجين أفضل مقارنة بالسنوات الماضية. - توفير عدد من دورات التأهيل لزيادة كفاءة الخريجين. - عدد من فرص العمل متوفرة للأوائل في المراحل الأولى. - عدد من فرص العمل (بطالة) متوفرة لخريجين بعض الكليات (كالتربية في المراحل الأولى ). - توفير تغذية راجعة جيدة لوضع برامجنا في سوق العمل من خلال التواصل مع الخريجين . |

7. تعزيز التعاون بين جامعة الأزهر ومؤسسات التعليم العالي المحلية والإقليمية والعالمية:

| الأهداف الخاصة | النشاطات | سنة التنفيذ | المسؤولية | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - تعزيز الشراكة مع مؤسسات تعليم عالي محلية وإقليمية وعالمية. - تعزيز فرص التبادل المعرفي بين طلاب الجامعة والجامعات الأخرى. - تعزيز فرص التبادل المعرفي بين أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الأزهر وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعات أخرى. | - وضع معايير وشروط لاختيار المؤسسات التي ترغب الجامعة والشراكة معها. - وضع قائمة بأسماء المؤسسات والجامعات المحلية والإقليمية والعالمية تنطبق عليها شروط الاختيار. - صياغة مذكرات تفاهم مع الجامعات والمؤسسات المختارة. - متابعة تنفيذ الاتفاقيات والشراكات. - تسويق نتائج الشراكات من خلال الإعلان عنها وترويجها بوسائل مختلفة. - وضع معايير اختيار للطلبة الذين سيشاركون في برامج التبادل المعرفي. - اختيار الطلبة بناء على المعايير. - اشتراك الطلبة المختارين في البرامج - تنفيذ برامج التبادل الطلاب ومتابعته. - تحديد المواضيع (المجالات) التي تحتاجها الجامعة لتنفيذ برامج التبادل للهيئة التدريسية فيها. - تحديد معايير لاختيار أعضاء هيئة التدريس الذين سيشاركون في هذه البرامج. - اختيار أعضاء هيئة التدريس بناء على المعايير الموضوعية. |  | شؤون التخطيط والجودة + رئيس الجامعة + الشؤون الأكاديمية + شؤون الطلبة | - معايير الاختيار جاهزة - قائمة بأسماء المؤسسات والجامعات - مذكرات التفاهم موقعة - تقارير متابعة دورية - تقارير + إعلانات تسويقية - معايير اختيار الطلبة - قائمة بأسماء الطلبة - تقارير متابعة وتقييم للطلبة - قائمة بالمواضيع (المجالات) - قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس المشاركين. - تقارير متابعة وتقييم دوري عن المشاركين في برامج التبادل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس. |

8.تعزيز انتماء الطلبة (طلاب+طالبات) لجامعة الأزهر.

| الأهداف الخاصة | النشاطات | سنة التنفيذ | المسؤولية | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - تفعيل العمل التطوعي لدى طلاب الجامعة. - تعزيز تواصل الطلبة مع المجتمع الخارجي. - تحسين صورة الجامعة لدى المجتمع المحلي. - تعزيز ممارسة الطالب لحقوقه الأكاديمية وغير الأكاديمية في الجامعة. - المساهمة في تفعيل تطبيق قوانين الجامعة | - ترشيح طلاب وطالبات من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وكلية طب الفم والأسنان بواقع طالب وطالبة من كل مستوى ( مرحلة تجريبية) - تدريب الطلبة المرشحين بواسطة مدربين متطوعين من مؤسسات المجتمع المدني في المواضيع التالية : حقوق الشباب وحقوق الطلاب + مهارات الاتصال والتواصل والعمل الجماعي والقيادة + حملات المناصرة والتشبيك + مهارات العرض والتقديم - اختيار منسق لكل فريق في كل كلية لتسهيل عمل الفريق وتوفير احتياجاته. - اختيار شخص لكل مستوى من المستويات ليكون حلقة الوصل وذلك لمدة فصل دراسي واحد - إعداد والتوقيع على مدونة للسلوك خاصة بتنفيذ المبادرة. - إعداد خطة عمل لمدة فصل دراسي واحد تتكون من 3 مستويات للعمل : أنشطة خاصة بالكلية + أنشطة خاصة بالجامعة + أنشطة خاصة بالمجتمع - تقسيم المستويات الدراسية (الثاني ، الثالث ، الرابع) في الكليتين إلى تخصصان والعمل على استقطاب طلاب التخصصات في كل مستوى - تنفيذ الأنشطة المقترحة ضمن الخطة الموضوعة - تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الثانوية العامة لجامعة الأزهر. - عقد ورشات عمل يشرف عليها طلبة الجامعة لمؤسسات المجتمع المدني للتعريف بالجامعة. | 2012-2013 | شؤون التخطيط والجودة + المجتمع المحلي + كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية + كلية طب الأسنان + العلاقات العامة + مجموعة مختارة من الطلاب في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وكلية طب الأسنان | - صورة جامعة الأزهر أفضل - انتماء الطلبة لجامعتهم أفضل. - الجامعة بيئة جاذبة للطلبة. - المستوى الأكاديمي للطلب أفضل. - الجامعة بيئة أكاديمية آمنة - تنفيذ ورشات العمل مع مؤسسات المجتمع المحلي. |

9.الاستفادة القصوى من قاعدة البيانات في الجامعة لتحسين الاداء الاداري والأكاديمي

| الأهداف الخاصة | النشاطات | سنة التنفيذ | المسؤولية | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - تقييم الوضع القائم وقياس جودته من منظور أكاديمي - تقييم الوضع القائم وقياس جودته من منظور إداري. - تقييم الوضع القائم وقياس جودته من منظور خدمة المجتمع. - تقييم الوضع القائم وقياس جودته من منظور تنافسي(محلي وعالمي). | - تحديد المشاكل (الأهداف) المراد حلها أو تحقيقها. - بناء قاعدة بيانات التنقيب - استكشاف البيانات وتحديد الحقول الأكثر أهمية والقيم التي يمكن من خلالها تقييم أهداف التنقيب. - تحضير البيانات للتنقيب. - بناء نموذج التنقيب المناسب باختيار الخوارزميه المناسبة والبدء بإنشائها. - تطبيق نموذج التنقيب وإجراء كافة التعديلات المناسبة بعد التطبيق الأول. - استخراج النتائج وتوضيح الحلول للمشكلة أو الهدف. | 2012-2013 | شؤون التخطيط والجودة + مستشار خارجي | - المشاكل أو الأهداف المراد العمل عليها محددة - قاعدة بيانات التنقيب جاهزة ومتوفرة لصناعة القرارات. - بيانات التنقيب جاهزة. - نموذج التنقيب جاهز. - تقرير بالنتائج النهائية |

10.   التسويق المجتمعي

| الأهداف الخاصة | النشاطات | سنة التنفيذ | المسؤولية | المخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - زيادة وعي المجتمع المحلي بدور الجامعة ومكانتها. - تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي - تفعيل مشاركة الجامعة في التطور النفسي ، الذهني ، التعليمي ، والثقافي لمؤسسات المجتمع المدني. | - التنسيق مع دائرة العلاقات العامة لتنفيذ حملة توعية داخلية وخارجية للتعريف برسالة الجامعة وأهدافها. - تنفيذ نشاطات طلابية بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة ومؤسسات المجتمع المحلي لتعزيز مشاركة الطلبة في المجتمع. - تنفيذ برامج بناء علاقات تحت مسمى " أصدقاء جامعة الأزهر" - تنفيذ مؤتمرات وورش عمل مشتركة مع المؤسسات التعليمية الأخرى (الاستخدام الأمثل للموارد). - توقيع اتفاقيات شراكات مع بعض المدارس بهدف المساهمة في تطويرها. | 2012-2013 | شؤون التخطيط والجودة + العلاقات العامة + شؤون الطلبة + المجتمع المحلي | - وعي مجتمعي أفضل بما يخص جامعة الأزهر. - عدد من برامج العلاقات العامة تم تنفيذها. - عدد من المؤتمرات وورش العمل مع المؤسسات التعليمية الأخرى تم تنفيذها. - عدد من الشراكة والاتفاقيات تم توقيعها. |